**УТВЕРЖДАЮ**

 Глава

 Ирдоматского сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.М.Хренов

 « 10 » марта 2016 года

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Ирдоматского сельского поселения**

**по итогам 2015 года**

В Администрации Ирдоматского сельского поселения на 2015 год принято 9 муниципальных программ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходовпо бюджетной классификации | Наименованиемероприятия | Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, тыс.руб. | Исполнено,тыс.руб. | Причиныотклонений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Ирдоматского сельского поселения на 2014-2015 годы" | 0104130 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений | 572,0 | 560,5 | В связи с тем, что поступление акцизов было в конце декабря, расходы были произведены в суммах полученных ранее акцизов. |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы" | 0202603 | Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории поселения | 797,0 | 797,0 |  |  |
| Муниципальная программа " Благоустройство территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы" | 0202604 | Уличное освещение | 90,4 | 90,3 | Расходы производились в соответствии с потребностью. |  |
| Муниципальная программа " Благоустройство территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы " | 0202606 | Организация и содержание мест захоронения | 12,0 | 12,0 |  |  |
| Муниципальная программа " Благоустройство территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы " | 0202607 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 939,0 | 881,0 | Расходы производились в соответствии с потребностью. |  |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Ирдоматского сельского поселения на 2014-2015 годы" | 0304209 | Строительство, реконструкция объектов системы теплоснабжения | 99,1 | 99,1 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы" | 0502060 | Мероприятия в области физкультуры и спорта | 9,6 | 9,6 |  |  |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы" | 0702801 | Мероприятия в сфере культуры | 46,4 | 46,4 |   |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы" | 0802301 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения | 152,4 | 152,4 |   |  |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Ирдоматском сельском поселении на 2014-2017 годы" | 0902021 | Мероприятия по совершенствованию системы государственной, гражданской службы, правовое регулирование функционирования органов муниципальной службы | 35,2 | 35,2 |   |  |

1. В рамках муниципальной программы **«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения Ирдоматского сельского поселения на 2014-2015 годы»** на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

* Технический надзор за строительством, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог.
* Ремонт дорог общего пользования местного значения.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 560,5 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы планировалось направить 572,0 тыс.рублей.

 По итогам 2014 года были достигнуты следующие положительные результаты: был произведен текущий ремонт дорог общего пользования местного значения в деревне Ирдоматка, в деревне Нова, в деревне Ванеево.

2. В рамках муниципальной программы **«Благоустройство территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы»**  на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

* Озеленение территорий общего пользования.
* Благоустройство и содержание кладбищ.
* Приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда поселения, включая капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов.
* Сбор и вывоз мусора.
* Организация водоснабжения в населенных пунктах.
* Организация и благоустройство мест отдыха, повышение внешней привлекательности населенных пунктов поселения.
* Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории поселения.
* Работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 1 780,3 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы в 2015 году планировалось направить 1 838,4 тыс. рублей.

 По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты: были убраны несанкционированные свалки на территории поселения, в частности в д.Нова, в д.Ирдоматка, в д.Шайма и в д.Ванеево в общем объеме порядка 270м3. Были проведены работы по организации уличного освещения в д.Ирдоматка, а именно: ул.Покровская, ул.Садовая, ул.Сельская. Проведены работы по устройству тротуара от дома №3 по ул.Новая в д.Ирдоматка до школы. Проведены работы по устройству детской площадки между домами №7 и №9 в д.Ирдоматка.

3. В рамках муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Ирдоматского сельского поселения на 2014-2015 годы»**  на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

* Реконструкция объектов системы теплоснабжения.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 99,1 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы в 2014 году планировалось направить 99,1 тыс.рублей.

 По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты: было произведены работы по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения.

4. В рамках муниципальной программы **«Развитие молодежной политики на территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы»** на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

* Развитие инфраструктуры.
* Содействие самореализации молодежи в общественной жизни.
* Содействие развитию системы детских и молодежных общественных движений, объединений, поддержка молодежных инициатив.
* Патриотическое воспитание молодежи.
* Развитие информационного обеспечения молодежи.
* Пропаганда здорового образа жизни.
* Поддержка молодой семьи.
* Развитие отношений по обмену опытом с молодежными организациями других поселений района и области.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 0 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятий программы в 2015 году планировалось направить 0 тыс.рублей.

 По итогам 2015 года мероприятия муниципальной программы реализованы не были.

5. В рамках муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта на территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы»** на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

* Создание условий для развития спорта и физической культуры территории и поселения.
* Организация проведения на территории поселения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий.
* Утверждение и реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.
* Строительство спортивного комплекса.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 9,6 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы за 2015 год планировалось направить 9,6 тыс.рублей.

 По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты: были проведены шахматные турниры.

 6. В рамках муниципальной программы **«Сохранение и развитие культурного потенциала Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы»** на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

* Развитие культурно-досуговой деятельности и творческих способностей населения.
* Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
* Сохранение и поддержка самодеятельного творчества.
* Сохранение и укрепление кадрового состава учреждения культуры поселения.
* Формирование электронных информационных ресурсов.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 46,4 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы за 2015 год планировалось направить 46,4 тыс.рублей.

 По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты: были проведены такие мероприятия, как празднование Дня пожилого человека, также празднование 70-летия Победы в ВОВ, Дня Деревни, Дня матери. В рамках программы были приобретены канцтовары, хозтовары, сувениры.

7. В рамках муниципальной программы **«Обеспечение пожарной безопасности Ирдоматского сельского поселения на 2014-2017 годы»** на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

* Организационные мероприятия.
* Информационное обеспечение. Противопожарная пропаганда и профилактика в области пожарной безопасности.
* Мероприятия практического характера, направленные на создание условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 152,4 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы за 2015 год планировалось направить 152,4 тыс.рублей.

 По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты: выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения, а именно: проведена работа по чистке пожарного пруда в д.Ванеево, приобретены схемы и указатели, приобретено 4 противопожарных ранца, произведена опашка населенных пунктов д.Борисово, д.Хемалда.

 8. В рамках муниципальной программы «**Совершенствование муниципального управления в Ирдоматском сельском поселении на 2014-2017 годы»** на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

* Совершенствование системы муниципальной службы в поселении.
* Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 35,2 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы за 2015 год планировалось направить 35,2 тыс.рублей.

 По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты: было проведено обучение (повышение квалификации) 2 муниципальных служащих Администрации Ирдоматского сельского поселения, выполнены мероприятия по совершенствованию системы государственной, гражданской службы, правовое регулирование функционирования органов муниципальной службы.

 9. В рамках муниципальной программы **«Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Ирдоматском сельском поселении на 2014-2017 годы»** на 2015 год были запланированы следующие мероприятия:

1. Текущий ремонт помещения и кабинетов Администрации поселения.
2. Приобретение мебели, светового оборудования, компьютеров, оргтехники, кондиционеров, программных обеспечений.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 0 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятий программы в 2015 году планировалось направить 0 тыс.рублей.

 По итогам 2015 года мероприятия муниципальной программы реализованы не были.

**Ответственный исполнитель Е.А.Петровская**