УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия главы

Ирдоматского сельского поселения

_________________    Е.А. Петровская

«    23     »       марта            2018 года

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Ирдоматского сельского поселения

по итогам 2017 года

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию о выполнении в 2017 году муниципальных программ, информацию о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ и о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ,  о  достигнутых  результатах муниципальных программ.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, тыс.руб. | Испол-нено, тыс.руб. | % исполне-ния | Причины отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2019 годы" | 0200100000 | Организация уличного освещения на территории поселения | 929,8 | 462,2 | 49,7 | Расходы производились в соответствии с потребностью |  |
| Муниципальная программа " Благоустройство территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2019 годы" | 0200300000 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 249,0 | 190,9 | 76,4 | Расходы производились в соответствии с потребностью |  |
| Муниципальная программа " Благоустройство территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2019 годы " | 0200600000 | Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы | 860,9 | 62,8 | 7,3 | Расходы производились в соответствии с потребностью. |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Ирдоматского сельского поселения на 2014-2019 годы" | 0500100000 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 213,4 | 0,0 | 0,0 | Расходы производились в соответствии с потребностью |  |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала Ирдоматского сельского поселения на 2014-2019 годы" | 0700100000 | Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры | 1377,1 | 1377,1 | 100,0 | Субсидии на выполнение муниципального задания |  |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Ирдоматском сельском поселении на 2014-2019 годы" | 0900100000 | Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы | 15,0 | 8,1 | 54,0 | Расходы производились в соответствии с потребностью |  |
| Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Ирдоматском сельском поселении на 2014-2019 годы" | 1000100000 | Оснащение администрации поселения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой | 163,0 | 117,0 | 71,8 | Расходы производились в соответствии с потребностью |  |
| Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Ирдоматском сельском поселении на 2014-2019 годы" | 1000200000 | Осуществление ремонта и технического обслуживания муниципального имущества | 190,0 | 96,5 | 50,8 | Расходы производились в соответствии с потребностью |  |
| Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Ирдоматском сельском поселении на 2014-2019 годы" | 1000300000 | Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий | 571,8 | 517,1 | 90,4 | Расходы производились в соответствии с потребностью |  |
| Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Ирдоматском сельском поселении на 2014-2019 годы" | 1000400000 | Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы | 200,0 | 136,8 | 68,4 | Расходы производились в соответствии с потребностью |  |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Ирдоматского сельского поселения на 2016-2019 годы" | 1300100000 | Дополнительное пенсионное обеспечение | 96,0 | 95,7 | 99,7 | Доплата к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |  |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Ирдоматского сельского поселения на 2016-2019 годы" | 1300200000 | Предоставление мер социальной поддержки | 24,0 | 24,0 | 100,0 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |  |

Администрацией Ирдоматского сельского поселения в 2017 году были исполнены мероприятия следующих муниципальных программ:

1. В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории  Ирдоматского сельского поселения на2014-2019 годы»  на 2017 год были запланированы следующие мероприятия:

- Организация и ремонт уличного освещения на территории поселения.

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

- Организация и благоустройство мест отдыха, повышение внешней привлекательности населенных пунктов поселения.

- Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории поселения.

- Работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 715,9 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году планировалось направить 2040,6 тыс. рублей.

По итогам 2017 года были достигнуты следующие положительные результаты: были проведены работы по замене ДРЛ-светильников на светодиодные прожектора уличного освещения в д. Борисово и д. Хемалда, также своевременно проводились работы по замене светодиодных прожекторов в д. Ирдоматка, д. Ванеево, д. Шайма. Организовано уличное освещение от ул. Новая до ул. Лесная (многодетное поле) в д. Ирдоматка. В течение года на территории сельского поселения неоднократно проводились субботники по благоустройству и наведению порядка, окашиванию общественных мест, проведены мероприятия против клещей.

2. В рамках муниципальной программы «Развитие   физической   культуры   и  спорта  на территории Ирдоматского сельского поселения на  2014-2019 годы» на 2017 год были запланированы следующие мероприятия:

- Создание условий для развития спорта и физической культуры на территории поселения.

- Организация проведения на территории поселения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

- Строительство спортивного комплекса.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 0,0 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы за 2017 год планировалось направить 213,4 тыс.рублей.

По итогам 2017 года мероприятия муниципальной программы реализованы не были.

3. В рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала Ирдоматского сельского поселения на  2014-2019 годы» на 2017 год были запланированы следующие мероприятия:

- Развитие культурно-досуговой деятельности и творческих способностей населения.

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- Сохранение и поддержка самодеятельного творчества.

- Сохранение и укрепление кадрового состава учреждения  культуры поселения.

- Формирование электронных информационных ресурсов.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 1377,1 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы за 2017 год планировалось направить 1377,1 тыс.рублей.

По итогам 2017 года были достигнуты следующие положительные результаты: были проведены такие мероприятия, как празднование Дня пожилого человека, также празднование Дня Победы в ВОВ, Дня Деревни, Дня матери, Нового года. В рамках программы были приобретены канцтовары, хозтовары, сувениры.

4. В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Ирдоматском сельском поселении на  2014-2019 годы» на 2017 год были запланированы следующие мероприятия:

- Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 8,1 тыс.рублей. Всего на реализацию мероприятий программы за 2017 год планировалось направить 15,0 тыс.рублей.

По итогам 2017 года были достигнуты следующие положительные результаты: была проведена диспансеризация 3 муниципальных служащих Администрации Ирдоматского сельского поселения.

5. В рамках муниципальной программы «Развитие  материально-технической  базы и информационно-коммуникационных технологий в Ирдоматском сельском поселении на  2014-2019 годы» на 2017 год были запланированы следующие мероприятия:

- Оснащение администрации поселения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой.

- Осуществление ремонта и технического обслуживания муниципального имущества.

- Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 867,4 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году планировалось направить 1124,8 тыс.рублей. Были приобретены компьютеры, оргтехника, произведены заправки картриджей, произведен ремонт и техобслуживание автомобиля УАЗ Патриот, приобретение ГСМ, запчастей, канцтоваров  и хозтоваров, оплата услуг связи, оплата за техническую поддержку сайта поселения.

6.  В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ирдоматского сельского поселения на 2016-2019 годы» на 2017 год были запланированы следующие мероприятия:

- Дополнительное пенсионное обеспечение.

- Предоставление мер социальной поддержки.

Общий объем расходов бюджета Ирдоматского сельского поселения на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 119,7 тыс. рублей. Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году планировалось направить 120,0 тыс.рублей.

Ответственный исполнитель						Е.А.Петровская